## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA LIDER PHARMA
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Amanca Warthon, Eduardo
- Armas Capcha, Yamilet
- Saldarriaga Ayala, Elías

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
Nro. 1 | Como Cliente, quiero poder filtrar productos farmacéuticos por categoría, para encontrar rápidamente lo que necesito.
Nro. 2 | Como Farmacéutico, quiero verificar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real, para asegurar un abastecimiento continuo.
Nro. 3 | Como Gerente de Compras, quiero recibir alertas de bajo stock, para reponer productos antes de que se agoten.
Nro. 4 | Como Cliente, quiero ver recomendaciones de productos relacionados, para facilitar la compra de todo lo necesario en una sola orden.
Nro. 5 | Como Administrador, quiero gestionar proveedores desde el sistema, para asegurar precios accesibles .
Nro. 6 | Como Cliente, quiero realizar pagos en línea de forma segura, para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos.
Nro. 7 | Como Farmacéutico, quiero generar reportes de inventario, para garantizar un control eficiente del abastecimiento.
Nro. 8 | Como Cliente, quiero rastrear el estado de mi pedido, para saber con certeza cuándo recibiré los productos.
Nro. 9 | Como Repartidor, quiero optimizar mis rutas de entrega, para disminuir los tiempos de espera de los clientes.
Nro. 10 | Como Gerente de Marketing, quiero enviar promociones a clientes frecuentes, para fidelizarlos con precios accesibles.
Nro. 11 | Como Cliente, quiero poder comprar dispositivos médicos junto con mis medicamentos, para hacer todo en un solo pedido.
Nro. 12 | Como Farmacéutico, quiero registrar la fecha de caducidad de los medicamentos, para asegurar siempre productos de calidad.
Nro. 13 | Como Cliente, quiero agendar la entrega en un horario específico, para recibir mis productos en el momento más conveniente.
Nro. 14 | Como Administrador, quiero comparar precios de diferentes proveedores, para asegurar costos accesibles sin sacrificar calidad.
Nro. 15 | Como Cliente, quiero recibir notificaciones cuando un producto vuelva a estar disponible, para no perder la oportunidad de comprarlo.
Nro. 16 | Como Gerente de Operaciones, quiero medir los tiempos de preparación de pedidos, para mejorar la eficiencia operativa.
Nro. 17 | Como Cliente, quiero guardar mis productos favoritos, para facilitar mis compras recurrentes.
Nro. 18 | Como Farmacéutico, quiero consultar fichas técnicas de los medicamentos, para ofrecer información confiable a los clientes.
Nro. 19 | Como Cliente, quiero tener la opción de recibir mis pedidos en farmacia o a domicilio, para elegir la opción más conveniente.
Nro. 20 | Como Encargado de Atención al Cliente, quiero registrar y dar seguimiento a las reclamaciones o devoluciones, para garantizar una respuesta rápida y mantener la satisfacción de los clientes.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como Farmacéutico, quiero verificar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real, para asegurar un abastecimiento continuo. | GESTIÓN OPERATIVA, INVENTARIO Y PROVEEDORES | Deficiente control del inventario y falta de coordinación con los proveedores en la droguería, lo que afecta la gestión operativa y la disponibilidad de productos.
HU2 | Como Gerente de Compras, quiero recibir alertas de bajo stock, para reponer productos antes de que se agoten.
HU3 | Como Farmacéutico, quiero generar reportes de inventario, para garantizar un control eficiente del abastecimiento.
HU4 | Como Administrador, quiero gestionar proveedores desde el sistema, para asegurar precios accesibles y mantener el flujo de productos.
HU5 | Como Cliente, quiero realizar pagos en línea de forma segura, para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos. | EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y VENTAS ONLINE
HU6 | Como Cliente, quiero rastrear el estado de mi pedido, para saber con certeza cuándo recibiré los productos. |  | PROBLEMA
HU7 | Como Cliente, quiero poder filtrar productos farmacéuticos por categoría, para encontrar rápidamente lo que necesito. |  | Deficiente experiencia del cliente en el proceso de compra online, debido a limitaciones en pagos, seguimiento de pedidos y búsqueda de productos.
HU8 | Como Cliente, quiero ver recomendaciones de productos relacionados, para facilitar la compra de todo lo necesario en una sola orden.

## Product Backlog Priorizado
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 3
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB09 | SPB11 | Rastrear el estado del pedido | S | 3
PB12 | SPB12 | Optimizar las rutas de entrega | S | 3
PB13 | SPB13 | Agendar la entrega en un horario específico | C | 2
PB14 | SPB14 | Opción de retiro en farmacia o a domicilio | C | 2
PB15 | SPB15 | Registrar la fecha de caducidad | C | 3

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 3
Historia de Usuario: HU01 | Título:
Developer Team: Eduardo Amanca | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Cliente
| Quiero | Rastrear el estado del pedido
| Para | Saber con certeza cuándo recibiré los productos
Criterios de Aceptación | - Diseñar el modelo de estados del pedido (e.g., Empaquetado, En Ruta, Entregado). - Crear la interfaz de seguimiento del pedido para el cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU02 | Título:
Developer Team: Elías Saldarriaga | Usuario: |  | Sprint 2
Descripción de la HU02 | Cómo | Repartidor
| Quiero | Optimizar las rutas de entrega
| Para | Disminuir los tiempos de espera de los clientes
Criterios de Aceptación | - Integrar una API de mapas (e.g., Google Maps) o desarrollar un algoritmo básico de ruteo. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU03 | Título:
Developer Team: Eduardo Amanca | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU03 | Cómo | Cliente
| Quiero | Agendar la entrega en un horario específico
| Para | Recibir mis productos en el momento más conveniente
Criterios de Aceptación | - Implementar el selector de fecha y hora en el checkout. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU04 | Título:
Developer Team: Elías Saldarriaga | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU04 | Cómo
| Quiero | Opción de retiro en farmacia o a domicilio
Para
Criterios de Aceptación | - Crear la lógica de negocio para las dos opciones de entrega y sus costos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU05 | Título:
Developer Team: Eduardo Amanca | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU05 | Cómo
| Quiero | Registrar la fecha de caducidad
Para
Criterios de Aceptación | - Añadir el campo de "Fecha de caducidad" al registro de productos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 3
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Droguería Lider Pharma SA | Fecha:21/10/2025
|  | Participantes | Elias Saldarriaga Ayala
Yamilet Armas Capcha
Eduardo Amanca Warthon
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Control de inventario y abastecimiento | 7 | Rastrear el estado de mi pedido. | Proporciona al cliente o repartidor una vista actualizada de dónde se encuentra el pedido con número de seguimiento. | 14/11/2025 al 17/11/2025
| 8 | Optimizar mis rutas de entrega. | Utiliza algoritmos de geolocalización para generar la ruta más eficiente para los repartidores ahorrando tiempo y combustible. | 17/11/2025 al 19/11/2025
| 9 | Agendar la entrega en un horario específico. | Permite al cliente seleccionar una franja horaria y fecha preferida para recibir su pedido a domicilio. | 19/11/2025 al 22/11/2025
|  |  | SPRINT 3: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
| 2.0 Sprint Backlog |  |  | SPRINT BACKLOG
3.0 Incremento Producto

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB09 | Rastrear el estado de mi pedido. | S | 3
PB12 | Optimizar mis rutas de entrega. | S | 3
PB13 | Agendar la entrega en un horario específico. | C | 2 | SPRINT 3
PB14 | Opción de retiro en farmacia o a domicilio. | C | 2
PB15 | Registrar la fecha de caducidad de los medicamentos. | C | 3

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Estado
Sprint 3: Logística y Seguimiento del Pedido | Completar la funcionalidad post-compra, permitiendo la gestión eficiente de la entrega, el seguimiento del pedido por el cliente y la optimización de las rutas de distribución. | SPB11 | Rastrear el estado del pedido (HU08) | T11 | Diseñar el modelo de estados del pedido (e.g., Empaquetado, En Ruta, Entregado). | S | 2 | Saldarriaga | Planificado
|  |  |  | T6 | Crear la interfaz de seguimiento del pedido para el cliente. | S | 3 | Armas | Planificado
|  | SPB12 | Optimizar las rutas de entrega (HU09) | T5 | Integrar una API de mapas (e.g., Google Maps) o desarrollar un algoritmo básico de ruteo. | C | 5 | Amanca | Planificado
|  | SPB13 | Agendar la entrega en un horario específico (HU13) | T6 | Implementar el selector de fecha y hora en el checkout. | C | 2 | Armas | Planificado
|  | SPB14 | Opción de retiro en farmacia o a domicilio (HU19) | T7 | Crear la lógica de negocio para las dos opciones de entrega y sus costos. | C | 2 | Amanca | Planificado
|  | SPB15 | Registrar la fecha de caducidad (HU12) | T19 | Añadir el campo de "Fecha de caducidad" al registro de productos. | C | 3 | Saldarriaga | Planificado

## Desarrollo del Sprint 3
INICIO DEL SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3: Logística y Seguimiento del Pedido | Completar la funcionalidad post-compra, permitiendo la gestión eficiente de la entrega, el seguimiento del pedido por el cliente y la optimización de las rutas de distribución. | SPB11 | Rastrear el estado del pedido (HU08) | T11 | Diseñar el modelo de estados del pedido (e.g., Empaquetado, En Ruta, Entregado). | S | 2 | Saldarriaga | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 16 | 15 | Planificado
|  |  |  | T6 | Crear la interfaz de seguimiento del pedido para el cliente. | S | 3 | Armas | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 24 | 23 | Planificado
|  | SPB12 | Optimizar las rutas de entrega (HU09) | T5 | Integrar una API de mapas (e.g., Google Maps) o desarrollar un algoritmo básico de ruteo. | C | 5 | Amanca | 2025-11-20 | 2025-11-19 | 40 | 45 | Planificado
|  | SPB13 | Agendar la entrega en un horario específico (HU13) | T6 | Implementar el selector de fecha y hora en el checkout. | C | 2 | Armas | 2025-11-25 | 2025-11-22 | 16 | 19 | Planificado
|  | SPB14 | Opción de retiro en farmacia o a domicilio (HU19) | T7 | Crear la lógica de negocio para las dos opciones de entrega y sus costos. | C | 2 | Amanca | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 16 | 18 | Planificado
|  | SPB15 | Registrar la fecha de caducidad (HU12) | T19 | Añadir el campo de "Fecha de caducidad" al registro de productos. | C | 3 | Saldarriaga | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 24 | 28 | Planificado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 3 |  | Nombre del Negocio | LIDER PHARMA S.A.C | Fecha:17/10/2025
|  | Participantes | Amanca Warthon, Eduardo
Armas Capcha, Yamilet
Saldarriaga Ayala, Elías
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Eduardo Amanca | Que el cliente pueda seguir su pedido y que la entrega sea eficiente. | Casi terminé de diseñar los estados del pedido (como "En Ruta", "Entregado"). | Terminar esos estados y empezar la pantalla de seguimiento para que el cliente vea dónde está su paquete. | Necesito que me digan si usaremos 3 o 4 estados de pedido antes de seguir.
Elías Saldarriaga | Que el cliente pueda seguir su pedido y que la entrega sea eficiente. | Terminé la parte de calcular los costos si el cliente elige recoger en farmacia o recibir a domicilio. | Empezaré a conectar el sistema con Google Maps para mejorar las rutas de entrega. | Nada me está deteniendo hoy.
Eduardo Amanca | Que el cliente pueda seguir su pedido y que la entrega sea eficiente. | Avancé bastante en la pantalla de seguimiento del pedido. | Hoy me enfoco en el selector de fecha y hora para cuando el cliente agenda su entrega. | Estoy esperando que el diseñador revise cómo se verá ese selector de fecha y hora.
Elías Saldarriaga | Que el cliente pueda seguir su pedido y que la entrega sea eficiente. | Terminé el programa básico para encontrar las rutas más cortas. | Voy a añadir el campo para la "Fecha de Caducidad" de los productos en la base de datos. | Necesito que Operaciones me diga hasta qué fecha de caducidad máxima podemos aceptar en el sistema.

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Amanca
Armas
Saldarriaga